## Sprint 1
# Sprint : | 1 |  |  |  |  | Priorité | 1 = haute priorité
Sprint Goal: | 1. UML (Diagramme class) | [5 empty] | 2 = priorité moyenne
2. Réaliser les interfaces graphiques nécessaires.
3. Créer BD
4. Test de fonctionnalités
# Sprint : | 2
Sprint Goal: | 1. Écrire le code des classes et des 5 premières fonctionnalités du programme
2. Écrire le code des fonctionnalités manquantes
3. Test de fonctionnalités
4. Remplir BD
# Sprint : | 3
Sprint Goal:
1. Écrire le code des fonctionnalités manquantes
2. Implémentation de la base de données
3. Test de fonctionnalités
Livraison du sprint 1: | 2022-08-12
Livraison du sprint 2:
Livraison du sprint 3:
Backlog de produit: |  | Sprint | Responsable | Priorité | Temps | livraison | Test check
1 | Concept global de l'application | 1 | Ben
2 | UML (Diagramme class) | 1 | Equipe | 1 |  | 2022-07-12 | Non
3 | BD | 1 | Equipe | 1 |  | 2022-07-12 | Non
4 | Interface de connexion (Administration, chef equipe, employés) | 1 | Nelson | 2 |  | 2022-07-12 | Non
5 | Interface liste des listes (Administration) | 1 | Leonel | 1 |  |  | Non
6 | Interface Liste X (Chef equipe) | 1 | Ben | 1 |  |  | Non
7 | Illustration des interfaces | 1 | Ben | 1 |  |  | Non
8 | Cahier des charges | 1 | Barthelemy-Anouar | 1 |  |  | Non
9 | Interface de sante securite | 1 | Leonel | 1 |  |  | Non
10 | Jira | 1 | Anouar | 1 |  |  | Non
11 | code de validation de la connexion (Administration, chef equipe, employés) | 1 | Nelson | 1 |  |  | Non
12 | afficher liste des macons (Interface Administrateur,chef equipe) | 2 | Barthelemy | 1 |  | 2023-12-01 | Non
13 | afficher liste des paintres (Interface Administrateur,chef equipe) | 2 | Ben | 1 |  | 2023-12-01 | Non
14 | afficher liste des soutraitant (Interface Administrateur,chef equipe) | 2 | Anouar | 1 |  | 2023-12-01 | Non
15 | code verification regles securitaires (Interface Administrateur) | 2 | Nelson | 1 |  | 2023-12-01 | Non
16 | Insertion de données dans la base de données | 2 | Leonel | 1 |  | 2023-12-01 | Non
17 | code verification regles securitaires (Interface employés) | 2 | Leonel | 1 |  | 2023-12-01 | Non
18 | Jira - Ajouter des taches | 2 | Anouar | 1 |  | 2023-12-01 | Non
19
20 | Liste des ouvriers : | 3 | Nelson - Leonel | 1
21 | Boîte de texte de liaison | 3 | Nelson - Leonel | 1
22 | Boutons (fonctionnels) | 3 | Nelson - Leonel | 1
23 | Date Embauche changer le type de textbox en DatePicker (Binding) | 3 | Nelson - Leonel | 1
24 | Equipe ID changer de textbox à Combo box (Binding) | 3 | Nelson - Leonel | 1
25 | Vérifiez la nouvelle instance Employe dans le champ ID Employe et la base de données | 3 | Nelson - Leonel | 1
26 | Try - Catch, vérifier la sélection de l'id dans la combobox. | 3 | Nelson - Leonel | 1
27 | Liste des ouvrages : | 3 | Nelson - Leonel | 1
28 | ListView = Adjust Binding. - OK - DATE OUVRAGE CHANGER TYPE | 3 | Nelson - Leonel | 1
29 | Date Ouvrage changer le type de textbox en DatePicker (Binding) | 3 | Nelson - Leonel | 1
30 | Fin Ouvrage changer le type de textbox en DatePicker (Binding) | 3 | Nelson - Leonel | 1
31 | Equipe ID = Set Binding | 3 | Nelson - Leonel | 1
32 | Equipe ID changer de textbox à Combo box (Binding) | 3 | Nelson - Leonel | 1
33 | Boutons (fonctionnels) | 3 | Nelson - Leonel | 1
34 | implémenter deux nouvelles ListView : | 3 | Nelson - Leonel | 1
35 | 1. montrer les employés impliqués dans le chantier. | 3 | Nelson - Leonel | 1
36 | 2. montrer les matériaux utilisés sur le projet de construction. | 3 | Nelson - Leonel | 1
37 | Try - Catch, vérifier la sélection de l'id dans la combobox. | 3 | Nelson - Leonel | 1
38 | Liste Sous Traitansts : | 3 | Nelson - Leonel | 1
39 | Ouvrage ID changer de textbox à Combo box (Binding) | 3 | Nelson - Leonel | 1
40 | Changement du type de zone de texte du début de la date en DatePicker (Binding) | 3 | Nelson - Leonel | 1
41 | Date End change le type de textbox en DatePicker (Binding) | 3 | Nelson - Leonel | 1
42 | Zone de texte à lier | 3 | Nelson - Leonel | 1
43 | Boutons (fonctionnels) | 3 | Nelson - Leonel | 1
44 | ListView : nom de liaison de NomCompagnie. | 3 | Nelson - Leonel | 1
45 | Try - Catch, vérifier la sélection de l'id dans la combobox. | 3 | Nelson - Leonel | 1
46 | Liste Materiaux (ListeLivraisons) | 3 | Nelson - Leonel | 1
47 | Ouvrage ID change de textbox à Combo box (Binding) | 3 | Nelson - Leonel | 1
48 | Date Reception change type textbox to DatePicker (Binding) | 3 | Nelson - Leonel | 1
49 | Boutons (fonctionnels) | 3 | Nelson - Leonel | 1
50 | Try - Catch, vérifier la sélection de l'id dans la combobox. | 3 | Nelson - Leonel | 1
51 | Équipe de chefs : | 3 | Nelson - Leonel | 1
52 | Développer l'interface, les contrôleurs et les événements | 3 | Nelson - Leonel | 1
53 | Connexion à la base de données | 3 | Nelson - Leonel | 1
54 | Session personnalisée (connexion de l'utilisateur à la base de données, à l'équipe, aux projets et aux employés) | 3 | Nelson - Leonel | 1
55 | Ajuster les événements des boutons et des listes (Biding) | 3 | Nelson - Leonel | 1
56 | Créer une connexion entre l'événement de sélection de la liste principale (projets) et les deux listes secondaires (employés, matériaux). | 3 | Nelson - Leonel | 1
57 | Correction des bugs : | 3 | Nelson - Leonel | 1
58 | Vérifiez que tous les champs de saisie de toutes les interfaces sont correctement remplis par l'utilisateur. | 3 | Leonel - Nelson | 1
| Burn Down Sprint: | pour definir
| Liste de problèmes : | pour definir

## Le cahier des charges
Le cahier des charges
1 | Excel (Sprints control)
2 | Google Drive (partage des documents)
3 | Teams (Rencontres)
4 | Visual studio (Écriture du code )
5 | Visual Paradigm (UML)
6 | Microsoft SQL Manager Server Management (base de données )
7 | Git-GitHub (Push-Pull-Commit)
8 | Paint (desing illustratif d'interface)
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29