## Sheet1
journal de bord
Nelson Alfonso Cuervo Caviedes
No. | Date | Activité | durée
1 | 2022-11-24 | Lecture et analyse du sprint 1 | 1h30
2 | 2022-11-25 | Division détaillée des tâches | 1h30
|  | Réalisation du diagramme de individuel et structure logique du programme. | 1h
3 | 2022-11-28 | conception de groupe du diagramme de classe | 2h
réfléchir et discuter en équipe de la modélisation du programme.
4 | 2022-11-29 | rencontre de groupe état d'avancement du projet | 1h
|  | aider mes collègues avec push et pull dans github | 30 mins
|  | création du projet à l'aide de visual studio sur mon disque local | 15 mins
5 | 2022-12-01 | rencontre de groupe état d'avancement du projet | 1h
|  | création de la première partie de la base de données à l'aide SQL Server | 1h
aider mes collègues avec leurs doutes et inconvénients concernant github
6 | 2022-12-03 | rencontre de groupe état d'avancement du projet | 1h
|  | planification générale et division des sprints | 30 mins
|  | création du format de planification Spring en tant qu'outil pour déterminer les backlogs de produits | 30 mina
discuter des fonctionnalités du programme
7 | 2022-12-05 | écrire et vérifier le code qui me correspond (interface loggin et authentification), mettre à jour le projet et le télécharger sur github | 1h30
8 | 2022-12-07 | rencontre de groupe état d'avancement et des problèmes rencontrées par chacun et finalisation de cahier de charge et les interfaces et poker scrum | 4h
9 | 2022-12-08 | finalisation du sprint 1 | 1h.
10 | 2022-12-24 | Meeting Equipe | 1h30
11 | 2022-12-29 | Meeting Leonel, revision projet | 1h30
12 | 2022-12-30 | Meeting Leonel, division de taches.
13 | 2023-01-03 | Meeting Equipe | 1h
14 | 2023-01-09 | Meeting Leonel, correction format du projet et creation ADO Entity Framework | 7h30
15 | 2023-01-10 | Meeting avec le equipe, parler de l'avancement du projet, de la répartition des interfaces et du code. | 2h30
16 | 2023-01-14 | Meeting avec le equipe. | 1h30
|  | Avancement du codage, ecriture et modificacion des utilites de la app Chantier | 6h30
17 | 2023-01-15 | Avancement du codage, ecriture et modificacion des utilites de la app Chantier | 4h
18 | 2023-01-16 | Meeting Equipe : état d`avancement finalisation du projet et discussion des différents points à présenter au professeur | 30 min