## Sheet1
journal de bord
Nelson Alfonso Cuervo Caviedes
No. | Date | Activité | durée
1 | 2022-11-24 | Lecture et analyse du sprint 1 | 1h30
2 | 2022-11-25 | Division détaillée des tâches | 1h30
|  | Réalisation du diagramme de individuel et structure logique du programme. | 1h
3 | 2022-11-28 | conception de groupe du diagramme de classe | 2h
réfléchir et discuter en équipe de la modélisation du programme.
4 | 2022-11-29 | rencontre de groupe état d'avancement du projet | 1h
|  | aider mes collègues avec push et pull dans github | 30 mins
|  | création du projet à l'aide de visual studio sur mon disque local | 15 mins
5 | 2022-12-01 | rencontre de groupe état d'avancement du projet | 1h
|  | création de la première partie de la base de données à l'aide SQL Server | 1h
aider mes collègues avec leurs doutes et inconvénients concernant github
6 | 2022-12-03 | rencontre de groupe état d'avancement du projet | 1h
|  | planification générale et division des sprints | 30 mins
|  | création du format de planification Spring en tant qu'outil pour déterminer les backlogs de produits | 30 mina
discuter des fonctionnalités du programme
7 | 2022-12-05 | écrire et vérifier le code qui me correspond (interface loggin et authentification), mettre à jour le projet et le télécharger sur github | 1h30
8 | 2022-12-07 | rencontre de groupe état d'avancement et des problèmes rencontrées par chacun et finalisation de cahier de charge et les interfaces et poker scrum | 4h
9 | 2022-12-08 | finalisation du sprint 1 | 1h.
10 | 2022-12-24 | Meeting Equipe | 1h30
11 | 2022-12-29 | Meeting Leonel, revision projet | 1h30
12 | 2022-12-30 | Meeting Leonel, division de taches.
13 | 2023-01-03 | Meeting Equipe | 1h
14 | 2023-01-09 | Meeting Leonel, correction format du projet et creation ADO Entity Framework | 7h30
15 | 2023-01-10 | Meeting avec le equipe, parler de l'avancement du projet, de la répartition des interfaces et du code. | 2h30
16 | 2023-01-14 | Meeting avec le equipe. | 1h30
|  | Avancement du codage, ecriture et modificacion des utilites de la app Chantier | 6h30
17 | 2023-01-15 | Avancement du codage, ecriture et modificacion des utilites de la app Chantier | 4h
18 | 2023-01-16 | Meeting Equipe : état d`avancement finalisation du projet et discussion des différents points à présenter au professeur | 30 min
19 | 1/26/2023 - 1/28/2023 | Liste des ouvriers : | 31H
20 | 1/26/2023 - 1/28/2023 | Boîte de texte de liaison
21 | 1/26/2023 - 1/28/2023 | Boutons (fonctionnels)
22 | 1/26/2023 - 1/28/2023 | Date Embauche changer le type de textbox en DatePicker (Binding)
23 | 1/26/2023 - 1/28/2023 | Equipe ID changer de textbox à Combo box (Binding)
24 | 1/26/2023 - 1/28/2023 | Vérifiez la nouvelle instance Employe dans le champ ID Employe et la base de données
25 | 1/26/2023 - 1/28/2023 | Try - Catch, vérifier la sélection de l'id dans la combobox.
26 | 1/26/2023 - 1/28/2023 | Liste des ouvrages :
27 | 1/26/2023 - 1/28/2023 | ListView = Adjust Binding. - OK - DATE OUVRAGE CHANGER TYPE
28 | 1/26/2023 - 1/28/2023 | Date Ouvrage changer le type de textbox en DatePicker (Binding)
29 | 1/26/2023 - 1/28/2023 | Fin Ouvrage changer le type de textbox en DatePicker (Binding)
30 | 1/26/2023 - 1/28/2023 | Equipe ID = Set Binding
31 | 1/26/2023 - 1/28/2023 | Equipe ID changer de textbox à Combo box (Binding)
32 | 1/26/2023 - 1/28/2023 | Boutons (fonctionnels)
33 | 1/26/2023 - 1/28/2023 | implémenter deux nouvelles ListView :
34 | 1/26/2023 - 1/28/2023 | 1. montrer les employés impliqués dans le chantier.
35 | 1/26/2023 - 1/28/2023 | 2. montrer les matériaux utilisés sur le projet de construction.
36 | 1/26/2023 - 1/28/2023 | Try - Catch, vérifier la sélection de l'id dans la combobox.
37 | 1/26/2023 - 1/28/2023 | Liste Materiaux (ListeLivraisons)
38 | 1/26/2023 - 1/28/2023 | Ouvrage ID change de textbox à Combo box (Binding)
39 | 1/26/2023 - 1/28/2023 | Date Reception change type textbox to DatePicker (Binding)
40 | 1/26/2023 - 1/28/2023 | Boutons (fonctionnels)
41 | 1/26/2023 - 1/28/2023 | Try - Catch, vérifier la sélection de l'id dans la combobox.
42 | 1/26/2023 - 1/28/2023 | Équipe de chefs :
43 | 1/26/2023 - 1/28/2023 | Développer l'interface, les contrôleurs et les événements
44 | 1/26/2023 - 1/28/2023 | Connexion à la base de données
45 | 1/26/2023 - 1/28/2023 | Session personnalisée (connexion de l'utilisateur à la base de données, à l'équipe, aux projets et aux employés)
46 | 1/26/2023 - 1/28/2023 | Ajuster les événements des boutons et des listes (Biding)
47 | 1/26/2023 - 1/28/2023 | Créer une connexion entre l'événement de sélection de la liste principale (projets) et les deux listes secondaires (employés, matériaux).
48 | 1/26/2023 - 1/28/2023 | Correction des bugs :
49 | 1/26/2023 - 1/28/2023 | Vérifiez que tous les champs de saisie de toutes les interfaces sont correctement remplis par l'utilisateur.
50 | 2023-02-04 | Réunion d'équipe pour montrer l'avancement, les fonctionnalités, les technologies et les processus utilisés dans la construction de l'application. | 1h
51 | 2023-02-09 | Réunion avec Leonel Serrano pour vérifier les fonctionnalités et publier l'application via le web et en local. | 5h
52 | 2023-02-10 | Création de vidéos explicatives | 1h
53 | 2023-02-10 | réunion avec Leonel pour finaliser les détails de l'application et sa présentation | 2h30